| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ?АЛТЫМАН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 452401, с.?алтыман ауылы, М2кт2п урамы, 6 тел. (34795) 2-71-07, факс 2-71-21 e-mail: kaltimanovo@rambler.ru | www. kaltiman. sp-iglino.ru | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛТЫМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452401, с. Калтыманово, ул. Школьная, 6 тел. (34795) 2-71-07, факс 2-71-21 e-mail: kaltimanovo@rambler.ru |
| --- | --- | --- |

| БОЙОРОК 19 август 2015 й. | № 25 | РАСПОРЯЖЕНИЕ 19 августа 2015 г. |
| --- | --- | --- |

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 24 июня 2015 года № 657-р « О проведении на территории Республики Башкортостан  месячника гражданской защиты», распоряжения главы администрации муниципального района Иглинский район от 14 августа 2015 года № 194-р, в целях повышения готовности к защите населения и территорий сельского поселения  от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

- Провести с 4 сентября  по 4 октября 2015 года в сельском поселении месячник гражданской  защиты.

- Утвердить прилагаемый план мероприятий месячника гражданской защиты.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений всех форм собственности сельского поселения Калтымановский сельсовет организовать подготовку и проведение мероприятий месячника гражданской  защиты.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы сельского поселения:                                                 Н.Н.Карунос

Исполнила: Карунос Н.Н.

тел. 2-71-21

Утвержден

распоряжением  главы  сельского поселения

Калтымановский сельсовет

муниципального района Иглинский район

от   19 августа 2015 года  №   25

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника гражданской защиты в сельском поселении Калтымановский сельсовет с 4 сентября по 4 октября 2015 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение распоряжения и плана проведения месячника гражданской защиты | до 01 сентября | глава администрации СП |
| 2 | Информирование населения сельского поселения о проведении месячника гражданской защиты | В течении месячника | Администрация СП |
| 3 | Создание учебно – консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения в сельском поселении | В течении месячника | глава администрации СП |
| 4 | Разработка и распространение среди населения памяток и листовок по правилам поведения в ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в осеннее – зимний период | сентябрь | Администрация СП |
| 5 | Организация и проведение в образовательных учреждениях, организациях, предприятиях всех форм собственности сельского поселения учебных тренировок по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Тренировка « Эвакуация учащихся при пожаре» Алаторка( СОШ, детский сад) Калтыманово( СОШ, детский сад) | 25.09.2015 28.09.2015 | Директора школ, руководители организаций( по согласованию), глава администрации СП |
| 6 | Организация проведения в образовательных учреждениях сельского поселения уроков, викторин, конкурсов, соревнований по программе « Основы безопасности и жизнедеятельности) | сентябрь | Директора школ, руководители организаций ( по согласованию) |
| 7 | Проверка наличия и правильности хранения средств индивидуальной и коллективной защиты, резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. | В течении месячника | Директора школ, руководители организаций ( по согласованию) Администрация СП |
| 8 | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне всех учреждений, организаций | 04 октября | Администрация СП |
| 9 | Информирование населения о правилах поведения при аварийных, чрезвычайных ситуациях и террористических актах на собраниях граждан | Согласно графику собраний граждан | Администрация СП |
| 10 | Представление отчетных материалов (видео-, фото-) о проведении месячника гражданской обороны. | до 2 октября 2015 года | Глава администрации, управ. делами. |